## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre-Diciembre 2016
| Nombre del Profesor: | Daniel González Díaz
| Grupo: | ITI 7A V-S
| Materia: | Programación de aplicaciones
| No. De Equipo: | 3
| Nombre del proyecto: | Monitor Cow
Integrantes del equipo:
| 1 | Elotlán Hernádez Ana Karina
| 2 | Hernández Morales Luz María
| 3 | Rosas Celis Brenda
| 4 | Rosas Delgado Andrea
| 5 | Sánchez Gómez Estuardo
| 6 | Zambrano Cacho Julio Cesar

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2016-09-03 | Reunión con el equipo | Terminado | Definición de las propuestas para el proyecto | Documento MS Word | Zambrano Cacho Julio Cesar
2 | 2016-09-08 | Reunión con el equipo | Terminado | Definición del proyecto | Documento MS Word | Hernández Morales Luz María
3 | 2016-09-16 | Reunión con el equipo | Terminado | Elaborar Bitácora | Documento MS Word | Elotlán Hernádez Ana Karina
4 | 2016-09-22 | Reunión con el equipo | Terminado | Creación del repositorio | Documento MS Word | Sánchez Gómez Estuardo
5 | 2016-09-30 | Diseño gráfico | Terminado | Elaboración de Mockups | Documento MS Word | Rosas Celis Brenda
6 | 2016-10-08 | Diseño gráfico | Terminado | Correcciones de Mockups | Documento MS Word | Rosas Delgado Andrea
7 | 2016-10-14 | Otro | Terminado | Casos de uso | Documento MS Word | Sánchez Gómez Estuardo
8 | 2016-10-20 | Otro | Terminado | Caso de desarrollo | Documento MS Word | Zambrano Cacho Julio Cesar
9 | 2016-10-29 | Reunión con el equipo | Terminado | Plan de negocios v1 | Documento MS Word | Hernández Morales Luz María

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Monitor Cow | [6 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2016-10-31
Objetivo del Proyecto: |  | Aplicación móvil y pagina web para control y rastreo por gps de cabezas de ganado
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Definición de propuestas para el proyecto |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 1
R
2 | Proyecto definido |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 2
R
3 | Elaboración de bitácora |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 2
R
4 | Diseño del repositorio |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 2
R
5 | Elaboración de Mockups |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
R
6 | Correcciones de los Mockups |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 3
R
7 | Caso de desarrollo |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
R
8 | Plan de desarrollos de software |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 12
R
9 | Plan de negocios |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 12
R
10 | Especificación de requisitos |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 7
R
11 | Arquitectura del Software |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
R
12 | Glosario |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 11
R
13 | Prototipo |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 15
R
14 | Documentación |  | Documento de MS Word | P
R
15 | Presentación del proyecto |  |  | P | bar: SEMANAS 15
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro